## Sheet1
Milestone | Planned Start Date | Actual Start Date | Planned End Date | Actual End Date | Task
Planning | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | Creating Requirements Statement, Task Summary and Time Log
Designing | 2019-03-20 | 2019-03-25 | 2019-03-20 | 2019-03-25 | Drawing a design level class diagram & Planning A Complex Algorithm
Coding | 2019-03-20 | 2019-03-25 | 2019-03-20 | 2019-03-30 | Writing code to make this work
Testing | 2019-03-21 | 2019-03-30 | 2019-03-21 | 2019-03-30 | Create specrunner to test codes with Jasmine