## Sheet1
Milestone | Planned Start Date | Actual Start Date | Planned End Date | Actual End Date | Task
Planning | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | Creating Requirements Statement, Task Summary and Time Log
Designing | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | Drawing a design level class diagram & Pseudocode
Coding | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 2019-04-17 | Writing code to make this work
Testing | 2019-04-13 | 2019-04-17 | 2019-04-13 | 2019-04-17 | Create specrunner to test codes with Jasmine